## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas Superintendência de Projetos e Custos Diretoria de Custos
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ - MG |  |  | VALOR DA OBRA: |  |  | 722742.27 |  | DATA: | 2023-10-16
OBRA: SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA VAPOR MERCÚRIO/SÓDIO PARA LUMINÁRIAS LED, BRAÇOS METÁLICOS E ACESSÓRIOS |  |  | LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 3 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
1.1 |  | Luminária PÚBLICA LED em atendimento a tipologia luminotécnica TL-A 60W | Físico % | 37.52% | 100%
|  |  | Financeiro | 271189.08 | 271189.08 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 |  | Luminária PÚBLICA LED em atendimento a tipologia luminotécnica TL-B 100W | Físico % | 23.84% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 172283.8 | 0 | 172283.8 | 0 | 0 | 0
1.3 |  | Luminária PÚBLICA LED em atendimento a tipologia luminotécnica TL-C 150W | Físico % | 0.3206% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 2317.42 | 0 | 0 | 2317.42 | 0 | 0
1.4 |  | Instalação de luminária LED, compreendendo a instalação de nova fiação, de novos conectores e remoção dos ativos de iluminação pública antigos. | Físico % | 5.627% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 40672.24 | 20336.12 | 20336.12 | 0 | 0 | 0
1.5 |  | Instalação de luminária LED e braço para iluminação pública, compreendendo a instalação de nova fiação, de novos conectores e remoção dos ativos de iluminação pública antigos. | Físico % | 10.84% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 78332.79 | 39166.395 | 39166.395 | 0 | 0 | 0
1.6 |  | Relé fotoeletrônico, conforme especificações do projeto básico. | Físico % | 2.239% | 64% | 35% | 1%
|  |  | Financeiro | 16181.88 | 10356.4032 | 5663.658 | 161.8188 | 0 | 0
1.7 |  | Braço de iluminação pública de 3m, conforme especificações do projeto básico (inclusa remoção do braço existente). | Físico % | 13.14% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 94959.79 | 47479.895 | 47479.895 | 0 | 0 | 0
1.8 |  | Braço de iluminação pública de 1,5m, conforme especificações do projeto básico (inclusa remoção do braço existente). | Físico % | 0.8071% | 100%
|  |  | Financeiro | 5833.01 | 5833.01 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 |  | Conector para iluminação pública em RDA, tipo perfurante para rede isolada ou nua. | Físico % | 2.301% | 50% | 40% | 10%
|  |  | Financeiro | 16629.09 | 8314.545 | 6651.636 | 1662.909 |  | 0
1.10 |  | Cinta para poste circular, galvanizada a fogo, 250mm, com três parafusos tipo francês M16x75mm | Físico % | 3.368% | 75% | 25%
|  |  | Financeiro | 24343.18 | 18257.385 | 6085.795 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100%
|  |  | Financeiro | 722742.27 | 420932.8332 | 297667.299 | 4142.1378 | 0 | 0
Observações:
JOSÉ CELSO ALVES MELGAÇO
CREA 126671 D/MG
WESLEY DANIEL RIBEIRO ARAÚJO
Prefeito Municipal

## MODELO CRONOGRAMA FIS FINANC
A N E X O I I I - MODELO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Nome da Prefeitura |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 46303.31 |  |  | DATA: dd/mm/aa
OBRA: Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q |  |  | LOCAL: Rua X, Bairro Y |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 06 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 0.4101% | 100%
|  |  | Financeiro | 761.94 | 761.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | LOC-001 | LOCAÇÃO DA OBRA | Físico % | 8.984% | 5% | 20% | 20% | 20% | 20% | 15%
|  |  | Financeiro | 16690.06 | 16690.06 | 3338.012 | 3338.012
3 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO PISO DE PRAÇA) | Físico % | 58.84% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Financeiro | 109302.19 | 0 | 27325.5475 | 27325.5475 |  |  | 0
4 | EST-001 | ESTRUTURA DE CONCRETO | Físico % | 13.61% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Financeiro | 25292.52 | 0 | 6323.13 | 6323.13 |  |  | 0
5 | INST-001 | PONTOS DE INSTALAÇÕES | Físico % | 9.074%
|  |  | Financeiro | 16857.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PAI-001 | PAISAGISMO | Físico % | 9.081%
|  |  | Financeiro | 16871.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 90.93% | 9.394% | 19.91% | 19.91% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 185775.33 | 17452 | 36986.6895 | 36986.6895 | 0 | 0 | 0
Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG